Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo de la Fase 2, el equipo ha llevado a cabo la construcción e integración del sistema GastroConnect para el Restaurante Shaolin Sushi. Se iniciaron las actividades completando el levantamiento de requisitos y el diseño de la arquitectura. Posteriormente, se modeló e implementó la base de datos relacional en PostgreSQL y la API REST en Django y Django REST Framework, cubriendo los módulos de carta, salon, pedidos, caja y reportes. Se realizó un proceso de ingesta ETL para cargar 293 productos organizados en 30 categorías desde archivos maestro de la carta proporcionado por cliente. Además, se desarrolló la aplicación web administrativa y Punto de Venta (POS) utilizando Angular Standalone, optimizada para pantallas táctiles y con mapa interactivo para 24 mesas en 2 pisos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo General: Desarrollar e implementar un sistema integral de gestión operativa y pedidos (GastroConnect) para el Restaurante Shaolin Sushi que abarque la atención en salón, el punto de venta (POS), el control de turnos con arqueo de caja y un canal digital móvil para clientes. Objetivos Específicos: - Digitalizar la atención de salón (24 mesas) mediante un mapa interactivo y disparo automático de comandas térmicas de 80 mm a cocina. - Implementar un módulo POS para la cajera con gestión de cobros, sugerencia de propina del 10% y arqueo estricto del efectivo en caja. - Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma para clientes que permita consultar la carta, personalizar productos y realizar pedidos sin fricción mediante seguimiento UUID. - Proveer un panel de administración con reportes analíticos e indicadores clave de ventas para la toma de decisiones. |
| Metodología | El proyecto se desarrolla bajo el modelo metodológico en Cascada (Waterfall), organizado secuencialmente en 6 fases principales distribuidas a lo largo de 18 semanas de trabajo académico: - Levantamiento, Análisis y Diseño (Semanas 1 - 2). - Base de Datos y Backend Django / DRF (Semanas 3 - 5). - Frontend Web Angular — Personal del Local (Semanas 6 - 9). - Aplicación Móvil Ionic / Angular / Capacitor (Semanas 10 - 12). - Integración, QA y Preparación de Producción (Semanas 13 - 15). - Capacitación, Marcha Blanca y Cierre (Semanas 16). |
| Evidencias de avance | Evidencias de avance - Especificación de Requisitos de Software (ERS): Documento formal con 59 Requisitos Funcionales y 23 Requisitos No Funcionales, matrices de trazabilidad y casos de uso detallados. - Documento de Arquitectura de Sistema (DAS): Documentación técnica que especifica la arquitectura en tres capas, diagramas de clases, Entidad-Relación, comunicación, secuencia, componentes, paquetes, actividades, despliegue local, casos de uso, matriz de riesgos, plan de mitigación y prototipo. - Código Fuente del Backend: Repositorio en Django con 5 aplicaciones modulares. - Interfaces Prototipadas y Funcionales: Capturas de pantalla y módulos operativos del Panel Web en Angular (Control, Personal, POS, Mesas, Reportes). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño y Arquitectura de Software | Kick-Off, levantamiento de reglas de negocio, ERS, DAS y prototipos. | Documentación de negocio, Figma, Draw.io. | Semanas 1 a 2 | Karina Escobar Navarro | Requirió definir la lógica estricta para la personalización de sushi y comandas de 80 mm. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo Backend e Ingeniería de Datos | Modelo PostgreSQL 17, API REST Django/DRF, reglas de negocio, ETL de carta y pruebas automatizadas. | Python 3.12, Django 5.2, PostgreSQL 17, PyTest. | Semanas 3 a 5 | Jerson Huaman Moreno | Desarrollo exitoso de 389 pruebas automatizadas que respaldan la calidad del código. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo Frontend Web | Panel Web Angular 22 Standalone: Salón (24 mesas), POS, Turnos de Caja, Arqueo y Reportes. | Angular 22, TypeScript, Node.js, HTML/CSS. | Semanas 6 a 9 | Alexia Cano Cuminao | Interfaz táctil adaptada para comandas térmicas de 80 mm. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de Aplicaciones Móviles | App Móvil Ionic + Angular + Capacitor: Carta, Carrito, Checkout y Seguimiento UUID. | Ionic 9, Angular 22, Capacitor 8, TypeScript. | Semanas 10 a 12 | Alexia Cano Cuminao | Experiencia de usuario fluida sin necesidad de registro obligatorio de cuenta. | En curso | Sin ajustes. |
| Aseguramiento de Calidad e Integración | Integración Web/Móvil/API, Plan QA, pruebas de concurrencia, Docker Compose e impresión. | Docker Compose, Gunicorn, Impresora Térmica 80 mm. | Semanas 13 a 15 | Karina Escobar Navarro | Despliegue On-Premise para garantizar autonomía operativa en la red LAN local. | No iniciada | Sin ajustes. |
| Gestión y Puesta en Marcha | Capacitación por roles (garzón, cajera, admin), marcha blanca, manuales de usuario y acta de cierre. | Manuales de usuario, local Restaurante Shaolin Sushi. | Semana 16 | Karina Escobar Navarro | Programada para la fase final del semestre académico. | No iniciada | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto es la arquitectura modular en Django, el contrato de API REST unificado, el ORM de Django y el trabajo coordinado entre los tres integrantes. Los factores que han dificultado el desarrollo del proyecto son las personalizaciones de sushi y prevenir descuadres financieros, para esto último se decidió congelar el precio del producto al momento de crear la orden y realizar los cálculos exclusivamente en el servidor. Otro factor de dificultad son los cuellos de botella identificados por caídas de Internet, el sistema se empaquetó en Docker Compose para ejecutarse en un servidor físico dentro del local sobre la red LAN.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No se registran actividades ajustadas ni eliminadas, hemos logrado avanzar hasta la fecha con el plan original.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Las actividades que se encuentra en proceso o no iniciadas están contempladas para ser ejecutadas de esta forma de acuerdo con la secuencial del plan del proyecto, por tanto, de momento no existen actividades retrasadas respecto a la Carta Gantt.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.