## Slide 1
GastroConnect
Sistema Integral de Gestión Operativa y Pedidos
Plataforma omnicanal para optimización del flujo en salón, punto de venta (POS) y canal de pedidos cliente para Restaurante Shaolin Sushi.
CLIENTE OBJETIVO
Restaurante Shaolin Sushi
FECHA DE REVISIÓN
25-09-2026
AUTORES
Equipo GastroConnect
GastroConnect — Equipo de Desarrollo & QA

## Slide 2
Agenda de la Presentación
Hoja de Ruta de la Sesión
Duración estimada: 10 minutos
Espacio para preguntas al finalizar la exposición
Roadmap Plan de Trabajo
Avance del cronograma general de 18 semanas.
Porcentaje Cumplimiento
Comparativa de avance actual vs planificado.
Seguimiento de Actividades
Revisión de entregables finalizados, en proceso y pendientes.
Gestión de Riesgos y Mitigación
Evaluación de riesgos, estrategias y cumplimiento de plazos.
Conclusiones y Compromisos
Balance del avance actual y compromisos para la próxima semana.
Preguntas
Espacio abierto de consultas y feedback.
01
02
03
04
05
06
GastroConnect — Equipo de Desarrollo & QA

## Slide 3
Roadmap Plan de Trabajo
Plan de 16 semanas calendario para diseñar, desarrollar, integrar, validar y entregar la plataforma tecnológica propuesta.
GastroConnect — Equipo de Desarrollo & QA

## Slide 4
Porcentaje Cumplimiento
Estado Global del Cronograma: Nos encontramos en la semana 7 con un 36% de avance general completado. Mantenemos un 2% de desviación en las actividades en relación del plazo planificado. Las tareas de levantamiento, análisis, diseño, base de datos y backend están concluidas. Actualmente nos encontramos en la etapa de desarrollo de fronted web.
SEMANA
7
CUMPLIMIENTO
36%
DESVIACIÓN
2%

## Slide 5
Actividad | Estado | Responsable | Evidencia / Producto
Especificación de Requisitos ERS | Finalizada | Karina Escobar | Documento ERS y KICK OFF firmado por cliente.
Documentación Arquitectura DAS | Finalizada | Karina Escobar | Diseño casos de uso, diagramas de flujo, modelo de datos y mockup.
Modelo de Datos y API REST | Finalizada | Jerson Huaman | Script BD PostgreSQL, API Rest y endpoints para la página web y la app móvil.
Módulo Web POS Caja, Salón & Admin | En Proceso | Alexia Cano | Pantallas Angular: estructura, rutas, servicios, sesión, guards y roles.
Módulo App Movil Carta & Pedidos | Pendiente | Alexia Cano | Pantallas Setup Ionic + Angular + Capacitor, almacenamiento local y navegación.
Seguimiento de Actividades
Integración Impresora Térmica | Pendiente | Jerson / Alexia | Pruebas de impresión de comanda en formato ESC/POS
Pruebas de Carga & Marcha Blanca | Pendiente | Karina Escobar | Informe de QA y Acta de Aceptación Cliente
ACTIVIDADES
EN PROCESO
1
ACTIVIDADES PENDIENTES
3
ACTIVIDADES
ATRASADAS
0
ACTIVIDADES
FINALIZAS
3
GastroConnect — Equipo de Desarrollo & QA

## Slide 6
Riesgo 2: Resistencia al Cambio
Lenta adopción del personal: Garzones o cajera habituados al papel muestran dificultades en las primeras jornadas.
Riesgo 3: Caída de Red Local
Pérdida de conectividad Wi-Fi: Interrupción en el envío de pedidos durante horas de alta demanda.
Gestión de Riesgos y Mitigación
GastroConnect — Equipo de Desarrollo & QA
Próxima revisión de riesgos: 02-10-2026
Mitigación: Talleres prácticos guiados y manual visual en estación de caja.
Mitigación: Modo offline temporal con cola de sincronización local.
NIVEL MEDIO
NIVEL ALTO
Probabilidad: Media
Impacto: Alto
Probabilidad: Alta
Impacto: Medio
Límite: 25-11-2026
En Plazo
Límite: 11-11-2026
En Plazo
Riesgo 1: Impresión Térmica
Incompatibilidad de driver ESC/POS: Fallo en la comunicación entre el navegador web y la impresora en cocina.
Mitigación: Driver puente local en Python/Node y emulador térmico de respaldo.
NIVEL ALTO
Probabilidad: Alta
Impacto: Medio
Límite: 11-10-2026
En Plazo

## Slide 7
Conclusiones y Compromisos
GastroConnect — Equipo de Desarrollo & QA
Próxima reunión de seguimiento: VIERNES 02-10-2026
Proyecto avanzando según cronograma sin retrasos en el calendario.
Análisis del Avance
Compromisos Próxima Semana (Semana 8)
Entregables Cumplidos: Script BD PostgreSQL, Endpoints API REST base completados al 100%.
Hito Técnico Concluido: Base de datos y arquitectura de backend listas para integración con interfaces de usuario.
Siguiente Fase: Inicio formal del desarrollo interactivo de pantallas Web.
Vistas principales de administrador.
Resp: Alexia Cano
Vistas principales de cajera, garzón.
Resp: Alexia Cano
Seguimiento actividades, status proyecto.
Resp: Karina Escobar
Avance Módulo Web Admin
Avance Módulo Web Caja & Salón
Mostrar Avance Semanal
36% Completado
Semana 7 de 16
Estado Global del Proyecto
0 Semanas Desviación

## Slide 8
¡Muchas gracias por su atención y confianza!
Equipo de Desarrollo & QA
contacto@gastroconnect.com
Septiembre 2026
GASTROCONNECT — RESTAURANTE Shaolin Sushi